## Visão Geral
BelaGo — Cronograma de Desenvolvimento · 4 Meses
O Uber da Beleza · Cidade piloto: Betim e BH · Meta: lançamento público ao final do Mês 4
Fase | Semanas | Período | Entregas Principais | Tecnologia | Responsável | Status | Observações
Fase 1 — Descoberta & UX | Semanas 1–4 | Mês 1 | Kickoff · Personas · Wireframes · Definição de MVP · Fluxos validados | Figma · Notion · Miro | UX Designer + PO | Não iniciado | Reunião de kickoff obrigatória. Discovery mínimo de 2 semanas.
Fase 2 — Design de Interface | Semanas 5–8 | Mês 2 | Design System · UI cliente (alta fidelidade) · UI profissional · Protótipo aprovado | Figma · Storybook | UI Designer + PO | Não iniciado | Protótipo deve ser validado com pelo menos 5 usuários reais antes do handoff.
Fase 3 — Desenvolvimento | Semanas 9–14 | Mês 3 | Backend API · Auth · App cliente · App profissional · Pagamentos · Mapa · Push · Admin | React Native · Node.js · PostgreSQL · AWS | Dev Full-Stack (2–3 devs) | Não iniciado | Staging environment obrigatório na semana 12. QA contínuo a partir da semana 11.
Fase 4 — Testes & Lançamento | Semanas 15–16+ | Mês 4 | Beta fechado · QA final · Submissão App Store + Play Store · Lançamento público | TestFlight · Firebase · Sentry | QA + Dev + PO + Cliente | Não iniciado | App Store demora 1–7 dias para aprovação. Planejar submissão com folga.
Marcos Críticos do Projeto
Marco | Semana | Responsável | Critério de Aceite
Wireframes aprovados pela cliente | Semana 4 | UX Designer + Cliente | Todas as telas principais mapeadas e assinadas
Protótipo high-fi aprovado | Semana 8 | UI Designer + Cliente | Protótipo interativo validado com usuários reais
Staging com fluxo completo de agendamento | Semana 12 | Dev Lead | Agendamento E2E funcionando: busca → pagamento → confirmação
Beta fechado com 20 usuários reais | Semana 15 | QA + PO | Taxa de conclusão de agendamento ≥ 80% sem suporte
Submissão App Store & Play Store | Semana 16 | Dev Lead | Builds assinados, screenshots e textos de loja prontos
Lançamento público | Semana 17 | Toda a equipe + Cliente | App disponível nas lojas · Primeiros 10 agendamentos reais

## Cronograma Detalhado
Cronograma Detalhado — Semana a Semana
Semana | Fase | Atividade / Entrega | Tipo | Responsável | Prioridade | Data Início | Data Fim | Status
Semana 1 | Descoberta & UX | Reunião de kickoff oficial | Evento | Toda a equipe + Cliente | MVP | 04/08/2025 | 08/08/2025 | Não iniciado
Semana 1 | Descoberta & UX | Coleta de requisitos e visão do produto | Discovery | PO + Cliente | MVP | 04/08/2025 | 08/08/2025 | Não iniciado
Semana 1 | Descoberta & UX | Definição de personas — cliente e profissional | Discovery | UX Designer | MVP | 04/08/2025 | 08/08/2025 | Não iniciado
Semana 2 | Descoberta & UX | Análise de concorrentes (Singu, Glam, BeautyDate) | Pesquisa | UX Designer + PO | MVP | 11/08/2025 | 15/08/2025 | Não iniciado
Semana 2 | Descoberta & UX | Mapeamento da jornada do usuário (cliente e profissional) | UX | UX Designer | MVP | 11/08/2025 | 15/08/2025 | Não iniciado
Semana 2 | Descoberta & UX | Definição de funcionalidades do MVP | Discovery | PO + Dev Lead | MVP | 11/08/2025 | 15/08/2025 | Não iniciado
Semana 3 | Descoberta & UX | Arquitetura de informação e sitemap | UX | UX Designer | MVP | 18/08/2025 | 22/08/2025 | Não iniciado
Semana 3 | Descoberta & UX | Wireframes de baixa fidelidade — app cliente | UX | UX Designer | MVP | 18/08/2025 | 22/08/2025 | Não iniciado
Semana 3 | Descoberta & UX | Wireframes de baixa fidelidade — app profissional | UX | UX Designer | MVP | 18/08/2025 | 22/08/2025 | Não iniciado
Semana 4 | Descoberta & UX | Revisão e validação dos wireframes com a cliente | Aprovação | PO + Cliente | MVP | 25/08/2025 | 29/08/2025 | Não iniciado
Semana 4 | Descoberta & UX | Definição de stack tecnológico e arquitetura backend | Técnico | Dev Lead | MVP | 25/08/2025 | 29/08/2025 | Não iniciado
Semana 4 | Descoberta & UX | Entrega: Documento de Requisitos v1 aprovado | Marco | PO | MVP | 25/08/2025 | 29/08/2025 | Não iniciado
Semana 5 | Design UI | Criação do Design System (cores, tipografia, componentes) | Design | UI Designer | MVP | 01/09/2025 | 05/09/2025 | Não iniciado
Semana 5 | Design UI | Identidade visual digital consolidada | Design | UI Designer | MVP | 01/09/2025 | 05/09/2025 | Não iniciado
Semana 6 | Design UI | UI high-fidelity — Onboarding e Login | Design | UI Designer | MVP | 08/09/2025 | 12/09/2025 | Não iniciado
Semana 6 | Design UI | UI high-fidelity — Home, Busca e Listagem | Design | UI Designer | MVP | 08/09/2025 | 12/09/2025 | Não iniciado
Semana 6 | Design UI | UI high-fidelity — Perfil da profissional | Design | UI Designer | MVP | 08/09/2025 | 12/09/2025 | Não iniciado
Semana 7 | Design UI | UI high-fidelity — Agendamento e Pagamento | Design | UI Designer | MVP | 15/09/2025 | 19/09/2025 | Não iniciado
Semana 7 | Design UI | UI high-fidelity — App profissional (agenda + financeiro) | Design | UI Designer | MVP | 15/09/2025 | 19/09/2025 | Não iniciado
Semana 7 | Design UI | Protótipo interativo no Figma | Design | UI Designer | MVP | 15/09/2025 | 19/09/2025 | Não iniciado
Semana 8 | Design UI | Sessão de teste de usabilidade (mínimo 5 usuários) | Validação | UX + PO | MVP | 22/09/2025 | 26/09/2025 | Não iniciado
Semana 8 | Design UI | Ajustes pós-feedback | Design | UI Designer | MVP | 22/09/2025 | 26/09/2025 | Não iniciado
Semana 8 | Design UI | Entrega: Handoff de design aprovado para desenvolvimento | Marco | UI Designer + Dev Lead | MVP | 22/09/2025 | 26/09/2025 | Não iniciado
Semana 9 | Desenvolvimento | Setup do projeto — repositório, CI/CD, ambientes | Técnico | Dev Lead | MVP | 29/09/2025 | 03/10/2025 | Não iniciado
Semana 9 | Desenvolvimento | Backend: modelagem do banco de dados PostgreSQL | Backend | Dev Backend | MVP | 29/09/2025 | 03/10/2025 | Não iniciado
Semana 9 | Desenvolvimento | Backend: autenticação e gestão de usuários (JWT + OAuth) | Backend | Dev Backend | MVP | 29/09/2025 | 03/10/2025 | Não iniciado
Semana 10 | Desenvolvimento | Backend: API de profissionais — CRUD e busca geolocalizada | Backend | Dev Backend | MVP | 06/10/2025 | 10/10/2025 | Não iniciado
Semana 10 | Desenvolvimento | App cliente: telas de onboarding, login e home | Frontend | Dev Mobile | MVP | 06/10/2025 | 10/10/2025 | Não iniciado
Semana 11 | Desenvolvimento | App cliente: busca, filtros e listagem de profissionais | Frontend | Dev Mobile | MVP | 13/10/2025 | 17/10/2025 | Não iniciado
Semana 11 | Desenvolvimento | App cliente: perfil da profissional (fotos, avaliações) | Frontend | Dev Mobile | MVP | 13/10/2025 | 17/10/2025 | Não iniciado
Semana 11 | Desenvolvimento | Backend: sistema de agendamento e gestão de agenda | Backend | Dev Backend | MVP | 13/10/2025 | 17/10/2025 | Não iniciado
Semana 12 | Desenvolvimento | App cliente: fluxo completo de agendamento | Frontend | Dev Mobile | MVP | 20/10/2025 | 24/10/2025 | Não iniciado
Semana 12 | Desenvolvimento | Integração: gateway de pagamento (Pagar.me/Stripe) | Integração | Dev Full-Stack | MVP | 20/10/2025 | 24/10/2025 | Não iniciado
Semana 12 | Desenvolvimento | Integração: Google Maps Platform | Integração | Dev Full-Stack | MVP | 20/10/2025 | 24/10/2025 | Não iniciado
Semana 12 | Desenvolvimento | Ambiente de staging com fluxo E2E funcional | Marco | Dev Lead | MVP | 20/10/2025 | 24/10/2025 | Não iniciado
Semana 13 | Desenvolvimento | App profissional: perfil, portfólio e configuração | Frontend | Dev Mobile | MVP | 27/10/2025 | 31/10/2025 | Não iniciado
Semana 13 | Desenvolvimento | App profissional: agenda visual e gestão de horários | Frontend | Dev Mobile | MVP | 27/10/2025 | 31/10/2025 | Não iniciado
Semana 13 | Desenvolvimento | App profissional: painel financeiro | Frontend | Dev Mobile | MVP | 27/10/2025 | 31/10/2025 | Não iniciado
Semana 13 | Desenvolvimento | Integração: Firebase Cloud Messaging (push notifications) | Integração | Dev Full-Stack | MVP | 27/10/2025 | 31/10/2025 | Não iniciado
Semana 13 | Desenvolvimento | Integração: WhatsApp Business API (lembretes) | Integração | Dev Full-Stack | MVP | 27/10/2025 | 31/10/2025 | Não iniciado
Semana 14 | Desenvolvimento | Painel administrativo web (aprovações, financeiro, suporte) | Frontend | Dev Full-Stack | MVP | 03/11/2025 | 07/11/2025 | Não iniciado
Semana 14 | Desenvolvimento | Integração: SDK de verificação de identidade | Integração | Dev Full-Stack | MVP | 03/11/2025 | 07/11/2025 | Não iniciado
Semana 14 | Desenvolvimento | QA: testes funcionais em staging | QA | QA Engineer | MVP | 03/11/2025 | 07/11/2025 | Não iniciado
Semana 14 | Desenvolvimento | Entrega: todos os módulos MVP em staging | Marco | Dev Lead + PO | MVP | 03/11/2025 | 07/11/2025 | Não iniciado
Semana 15 | Testes & Lançamento | Beta fechado com 20–30 usuários reais | QA | QA + PO + Cliente | MVP | 10/11/2025 | 14/11/2025 | Não iniciado
Semana 15 | Testes & Lançamento | Testes de carga e performance | QA | Dev Lead + QA | MVP | 10/11/2025 | 14/11/2025 | Não iniciado
Semana 15 | Testes & Lançamento | Relatório de bugs e correções prioritárias | QA | QA Engineer | MVP | 10/11/2025 | 14/11/2025 | Não iniciado
Semana 15 | Testes & Lançamento | Ajustes de UX baseados no feedback do beta | Design | UI Designer + Dev Mobile | MVP | 10/11/2025 | 14/11/2025 | Não iniciado
Semana 16 | Testes & Lançamento | Polish final — animações, micro-interações | Design | Dev Mobile | MVP | 17/11/2025 | 21/11/2025 | Não iniciado
Semana 16 | Testes & Lançamento | Preparação de assets para App Store (screenshots, vídeo, textos) | Lançamento | PO + UI Designer | MVP | 17/11/2025 | 21/11/2025 | Não iniciado
Semana 16 | Testes & Lançamento | Submissão Apple App Store | Lançamento | Dev Lead | MVP | 17/11/2025 | 21/11/2025 | Não iniciado
Semana 16 | Testes & Lançamento | Submissão Google Play Store | Lançamento | Dev Lead | MVP | 17/11/2025 | 21/11/2025 | Não iniciado
Semana 16 | Testes & Lançamento | Monitoramento com Sentry + analytics | Técnico | Dev Lead | MVP | 17/11/2025 | 21/11/2025 | Não iniciado
Semana 17 | Testes & Lançamento | 🚀 LANÇAMENTO PÚBLICO | Marco | Toda a equipe + Cliente | MVP | 24/11/2025 | 28/11/2025 | Não iniciado
Semana 17 | Testes & Lançamento | Suporte pós-lançamento — período de 30 dias | Suporte | Dev Lead + PO | MVP | 24/11/2025 | 28/11/2025 | Não iniciado
Semana 17 | Testes & Lançamento | Relatório de métricas pós-lançamento | Entrega | PO + Cliente | MVP | 24/11/2025 | 28/11/2025 | Não iniciado

## Backlog de Features
Backlog Completo de Features · BelaGo MVP + Roadmap
Módulo | Funcionalidade | Descrição | Prioridade | Complexidade | Fase | Status
CLIENTE
Cliente | Cadastro e-mail + senha | Registro com verificação por e-mail | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Cliente | Login social Google e Apple | OAuth 2.0 — entrada sem senha | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Cliente | Confirmação por OTP (celular) | SMS ou WhatsApp com código de 6 dígitos | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Cliente | Onboarding 3 telas | Apresentação do app no primeiro acesso | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Cliente | Home com categorias | Grade visual: 9 categorias de serviço com ícones | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Cliente | Listagem de profissionais | Cards com foto, nota, distância, preço, próximo horário | MVP | Média | Mês 3 | Não iniciado
Cliente | Busca por texto livre | Nome de profissional ou tipo de serviço | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Cliente | Filtros avançados | Preço, avaliação, distância, disponibilidade, tipo de local | MVP | Média | Mês 3 | Não iniciado
Cliente | Seção 'Disponível AGORA' | Feed em tempo real de horários de última hora | MVP | Média | Mês 3 | Não iniciado
Cliente | Visualização em mapa | Pins no mapa com profissionais próximas | MVP | Média | Mês 3 | Não iniciado
Cliente | Perfil estilo Instagram | Feed de fotos, avaliações, bio, selos de verificação | MVP | Média | Mês 3 | Não iniciado
Cliente | Antes e depois (slider) | Comparativo interativo pré/pós serviço | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Cliente | Agendamento completo | Serviço → data/hora → local → confirmação | MVP | Alta | Mês 3 | Não iniciado
Cliente | Pagamento integrado | Cartão, Pix, sinal opcional, split automático | MVP | Alta | Mês 3 | Não iniciado
Cliente | Cancelamento com reembolso | Política por prazo; estorno automático via gateway | MVP | Alta | Mês 3 | Não iniciado
Cliente | Avaliação pós-serviço | Nota, comentário e foto opcional do resultado | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Cliente | Favoritas | Salvar perfis favoritos para acesso rápido | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Cliente | Histórico de agendamentos | Lista com opção de reagendar em 1 toque | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Cliente | Chat com profissional | Mensagens dentro do app após agendamento confirmado | MVP | Média | Mês 3 | Não iniciado
Cliente | Lembretes automáticos | Push e/ou WhatsApp 24h e 1h antes do serviço | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Cliente | Notificação de confirmação | Push imediata ao confirmar agendamento | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Cliente | Beleza para eventos | Filtro por tipo de evento: casamento, formatura, ensaio… | Fase 2 | Média | Pós-MVP | Não iniciado
Cliente | Combo de serviços | Sugestão automática de múltiplos serviços com horários compat. | Fase 2 | Alta | Pós-MVP | Não iniciado
Cliente | Rastreamento em tempo real | Localização da profissional a caminho (domicílio) | Fase 2 | Alta | Pós-MVP | Não iniciado
Cliente | Stories promocionais | Stories de profissionais com validade 24h | Fase 2 | Média | Pós-MVP | Não iniciado
Cliente | Programa de fidelidade | Pontos por serviço trocados por descontos/brindes | Futuro | Alta | Fase 3+ | Não iniciado
Cliente | IA — sugestão de look | Selfie → sugestão de sobrancelha, cor de cabelo, maquiagem | Futuro | Alta | Fase 3+ | Não iniciado
PROFISSIONAL
Profissional | Cadastro completo | Nome, especialidade, CPF, serviços, tipo de atendimento | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Profissional | Verificação de identidade | SDK biométrico: selfie + documento | MVP | Alta | Mês 3 | Não iniciado
Profissional | Configuração de serviços | Cadastro de múltiplos serviços com preço e duração | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Profissional | Upload de portfólio (fotos) | Até 30 fotos com compressão automática | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Profissional | Upload antes e depois | Par de fotos como slider no perfil público | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Profissional | Agenda visual | Calendário com horários livres/ocupados por serviço | MVP | Alta | Mês 3 | Não iniciado
Profissional | Bloqueio de agenda | Bloquear períodos: férias, feriados, indisponibilidade | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Profissional | Confirmação manual/automática | Profissional escolhe modo de aprovação de agendamentos | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Profissional | Intervalo entre serviços | Buffer configurável entre um atendimento e o próximo | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Profissional | Painel financeiro | Faturamento, serviços por período, ticket médio | MVP | Média | Mês 3 | Não iniciado
Profissional | Repasse automático via Pix | Valor (menos comissão) transferido após serviço confirmado | MVP | Alta | Mês 3 | Não iniciado
Profissional | Promoções relâmpago | Publicar desconto com data/hora de expiração | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Profissional | Configuração de tipo de atend. | No espaço / a domicílio / ambos; raio de atendimento | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Profissional | Upload de vídeos curtos | Vídeos ≤ 60s do processo de trabalho | Fase 2 | Média | Pós-MVP | Não iniciado
Profissional | Stories promocionais | Publicação temporária 24–72h em destaque na home | Fase 2 | Média | Pós-MVP | Não iniciado
Profissional | Impulsionamento de perfil | Aparecer primeiro na busca regional por período pago | Fase 2 | Média | Pós-MVP | Não iniciado
Profissional | Relatório de clientes | Lista de clientes, frequência, serviços mais pedidos | Fase 2 | Baixa | Pós-MVP | Não iniciado
ADMIN
Admin | Dashboard de métricas | Agendamentos, receita, novos usuários, taxa de cancelamento | MVP | Média | Mês 3 | Não iniciado
Admin | Aprovação de perfis | Fila de perfis aguardando revisão de documentos | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Admin | Suspensão/banimento de usuários | Ações disciplinares com histórico e motivo | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Admin | Configuração de taxas | Percentual de comissão por categoria ou global | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Admin | Gestão de disputas e reembolsos | Resolver conflitos; autorizar estornos | MVP | Média | Mês 3 | Não iniciado
Admin | Relatórios financeiros (exportar) | CSV/PDF de comissões, repasses, extratos | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Admin | Painel de suporte (tickets) | Atendimento a usuários com histórico de conversas | MVP | Média | Mês 3 | Não iniciado
Admin | Gestão de categorias | Adicionar/remover categorias e ícones de serviço | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Admin | Push notifications em massa | Comunicados e promoções para segmentos de usuários | Fase 2 | Baixa | Pós-MVP | Não iniciado
Admin | Mapa de calor por região | Regiões com alta demanda e baixa oferta — acionar estratégia | Fase 2 | Média | Pós-MVP | Não iniciado
INTEGRAÇÃO
Integração | Gateway de pagamento | Pagar.me ou Stripe: cartão, Pix, split, antifraude | MVP | Alta | Mês 3 | Não iniciado
Integração | Google Maps Platform | Geocodificação, distância, mapa interativo com pins | MVP | Média | Mês 3 | Não iniciado
Integração | Firebase Cloud Messaging | Push notifications iOS e Android | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Integração | WhatsApp Business API | Lembretes automáticos por WhatsApp | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Integração | SDK de verificação de ID | Idwall ou Unico: selfie + OCR de documento | MVP | Média | Mês 3 | Não iniciado
Integração | AWS S3 / Cloud Storage | Armazenamento de fotos e vídeos com CDN | MVP | Baixa | Mês 3 | Não iniciado
Integração | Analytics (Mixpanel/Amplitude) | Tracking de eventos, funil de conversão, retenção | Fase 2 | Baixa | Pós-MVP | Não iniciado
Integração | IA — análise de foto | AWS Rekognition ou OpenAI Vision para sugestão de look | Futuro | Alta | Fase 3+ | Não iniciado
Total de funcionalidades mapeadas: 62 |  |  | MVP: 48 | Fase 2: 11 | Futuro: 3